## Blad1
Utvecklingsområde | Aktivitet | Syfte | Mer info | Tid | Ansvar
Att skapa samsyn internt kring hur myndigheten på bästa sätt kan vara en pedagogisk resurs som tillgodoser skolans behov. | Utveckla gemensamma pedagogiska utgångspunkter | Att ta fram gemensamma pedagogiska utgångspunkter. Att skapa samsyn kring pedagogik och lärande på Världskulturmuseerna. | I en process bollar pedagoggruppen frågorna tillsammans, reder ut vad som vi bör ha samsyn kring och vad som kan skilja sig och tar på så vis fram gemensamma utgångspunkter. I denna process lär pedagoger samtidigt av varandra. Grunden för de gemensamma pedagogiska utgångspunkterna är de utgångspunkter som finns i strategin under punkt 1. Se underlag. | 6 mån Under VT 2019. Avslut maj | Stefan, Anna. Pedagoger.
Att skapa samsyn internt kring hur myndigheten på bästa sätt kan vara en pedagogisk resurs som tillgodoser skolans behov. | Presentera pedagogiska utgångspunkter och pedagogiska perspektiv för övrig personal | Förankra gemensamma pedagogiska utgångspunkter i organisationen. | Som en slutpunkt för processen med gemensamma pedagogiska utgångspunkter föreslås en presentation för all personal. Vad är pedagogik på smvk, vad är viktiga utgångspunkter i pedagogiska arbete, även produktioner, sov. | 6 mån Verksamhetsdagar i maj | Stefan, Anna, pedagoger
Att utveckla arbetssätt för hur vi arbetar ”i dialog och samskapande med användarna” | Följa upp Barn- och ungdomsstrategin (BUS) | Att Barn- och ungdomsstrategin och de arbetssätt smvk har för att arbeta i dialog och samskapande med användarna stämmer överens. |  | 2 år
Att utveckla arbetssätt för hur vi arbetar ”i dialog och samskapande med användarna” | Utreda former för dialog med målgruppen | Att skapa strukturerat arbetssätt för hur dialog förs med målgruppen och för hur deras inspel tas tillvara. | En grupp ges ansvar. På förslag består gruppen av representanter för pedagoger och producenter. Utgår från frågor i underlaget. Se underlag | 1 år
Att utveckla arbetssätt för hur vi arbetar ”i dialog och samskapande med användarna” | Ta fram en digital enkät för besökande skolor | Löpande synpunkter från målgruppen utifrån frågor som svarar mot strategin | Se underlag | 3 mån Februari | Pedagoger och Kom sätter samman. En pedagog på varje museum ansvarar för utskick och svar
Att utveckla arbetssätt för hur vi arbetar ”i dialog och samskapande med användarna” | Testa mentimeter på elever i samband med skolprogram | Testa en möjlig dialogform med elever. Undersökande arbetssätt. | Förslag: Alla museer kan under en månad tex prova verktyget. Börjar med att varje museum väljer ut egen fråga (en eller två) att ställa till eleverna. Diskutera gemensamt i pedagoggruppen hur det praktiskt fungerade och vilka frågor som är relevanta att ställa elever. VKM har provat verktyget. | 3 mån | Föreslår pedagoger på VKM som provat verktyget
Att skapa samsyn internt kring hur myndigheten på bästa sätt kan vara en pedagogisk resurs som tillgodoser skolans behov. | Se över material på skolwebben. | Erbjuda fördjupning och underlätta för lärare | Material för för- eller efterarbete för skolor, fördjupningsmaterial, "På egen hand-material". Detta bör göras efter att gemensamma utgångspunkter tagits fram och vi sett över vårt utbud mot skolan utifrån detta. Processen måste knytas till arbete med den nya webben. Se underlag | 2 år I samband med nya webben och efter process om gemensamma pedagogiska utgångspunkter | En pedagog på varje museum som också bildar en arbetsgrupp.
Att utveckla arbetssätt för hur vi arbetar ”i dialog och samskapande med användarna” | Bjuda in fokusgrupp lärare till ÖM. | För att i dialog med målgruppen förstå mer om hur ÖM ska attrahera fler skolor. | Bjud in en mindre grupp lärare för att kunna föra samtal. Lärare som inte brukar besöka museet men som borde kunna inom ramen för sin undervisning (välj ämnen, årskurs). Använd respons och lärdomar från detta som utgångspunkt för diskussion inom pedagoggruppen för internt lärande. | 1 år
Att tydliggöra vilka inom skolan vi vill nå, kartlägga vilka och hur många vi når/inte når samt göra medvetna satsningar utifrån detta. | Formalisera samarbete med lärarhögskolor i Stockholm | För att professionalisera och minska personbundenhet, sårbarhet. | I första hand utveckla de samarbeten som redan finns. Förslag: Börja med att undersöka Medelhavsmuseets kontakter. | 2 år | Stefan, Dimitra
Att tydliggöra vilka inom skolan vi vill nå, kartlägga vilka och hur många vi når/inte når samt göra medvetna satsningar utifrån detta. | Pilot lärarfortbildning nationellt i samarbete med Globala skolan | Undersöka samarbete med Globala skolan för att göra en pilot på "lärarfortbildning nationellt". | Föreslår att knyta en pilot med lärarfortbildningar nationellt till Human:Nature, det digitala materialet. Om vi vill hålla lärarfortbildningar utanför museibyggnaderna finns det en stor fördel om vi kan koppla till vår samling och verksamhet genom att knyta fotbildningen till digitala material istället. Samtal med Globala skolan under VT2019. | 1 år inleda samtal under VT 2019 | En pedagog knuten till Human Nature. Stefan/Anna med i inledande skede
Att tydliggöra vilka inom skolan vi vill nå, kartlägga vilka och hur många vi når/inte når samt göra medvetna satsningar utifrån detta. | Slutföra och utvärdera satsning nationellt mot skolan Världshistorien på 12 föremål | Dra lärdomar av en nationell satsning mot klassrummet som redan gjorts | Föreslår att detta görs innan ny satsning på större digitalt material. Summera lärdomar gemensamt, pedagoger (och producenter.) | 2 år slutföra 2019, utvärdera 2020 | Olof och ?
Att tydliggöra vilka inom skolan vi vill nå, kartlägga vilka och hur många vi når/inte når samt göra medvetna satsningar utifrån detta. | Skapa nytt webbmaterial för klassrummet | Ha fler produkter nationellt för skolan | Föreslår att man avvaktar med detta till utvärdering av de två genomförda digitala satningarna slutförts och utvärderats. På förslag har varit att göra digitalt material av framgångskoncept, tex Playground. Det kan vara sätt att optimera resurser och att vara trygg i kvalitén då metod osv redan är beprövat. | 2 år
Att följa utvecklingen inom skolan, hos andra aktörer inom vårt fält samt forskning inom relevanta områden och dra slutsatser av det vi ser. | Sammanställa bevakningsområden. | Effektivare omvärldsbevakning och grund för omvärldsanalys. | Se underlag | 3 mån | Stefan?
Att följa utvecklingen inom skolan, hos andra aktörer inom vårt fält samt forskning inom relevanta områden och dra slutsatser av det vi ser. | Fördela ansvar för bevakningsområden och avgöra former för bevakning och rapportering. | Effektivare omvärldsbevakning och grund för omvärldsanalys. | Se underlag | 3 mån | Stefan?
Att följa utvecklingen inom skolan, hos andra aktörer inom vårt fält samt forskning inom relevanta områden och dra slutsatser av det vi ser. | Omvärldsanalys | En konklusion och analys av vad vi sett i omväldsbevakningen. Dra slutsatser: Vad bör detta betyda för vp-planeringen? | Se underlag | 1 år Löpande varje år inför vp
Att tydliggöra vilka inom skolan vi vill nå, kartlägga vilka och hur många vi når/inte når samt göra medvetna satsningar utifrån detta. | Ta ställning till konceptet printbara utställningar | Fler produkter som kan nå nationellt. | Se underlag | 1 år | Utställningsgruppen?
Att tydliggöra vilka inom skolan vi vill nå, kartlägga vilka och hur många vi når/inte når samt göra medvetna satsningar utifrån detta. | Kartlägga vad vi har för verksamhet mot skolan och statistik kring hur vi når ut inför VP. | En samlad bild av vår verksamhet mot skolan, utbud och statistik, som grund för beslut om satsningar. | Föreslår att en grupp, befintlig eller ny sammansättning, ges ansvar för att kartlägga verksamhet och resultat som underlag för beslut om satningar. Kan t.ex.vara en grupp med pedagoger som representerar de fyra museerna samt representant från KOM. Se underlag | 3 mån (sätta samman gruppen). Inför VP varje år löpande.
Att tydliggöra vilka inom skolan vi vill nå, kartlägga vilka och hur många vi når/inte når samt göra medvetna satsningar utifrån detta. | Beslut om satsningar mot utvalda grupper inom skolan | Nå brett inom skolan | Med utgångspunkt från kartläggningen av verksamhet mot skolan samt statistik besluta om satsningar mot specifika grupper. | 1 år | LG beslut baserat på underlag
Att tydliggöra vilka inom skolan vi vill nå, kartlägga vilka och hur många vi når/inte når samt göra medvetna satsningar utifrån detta. | Ta ställning till ev målgruppsundersökning av specifik målgrupp inom skolan som smvk vill nå | Lära mer om målgruppen | I samarbete med KOM | 2 år
Att skapa samsyn internt kring hur myndigheten på bästa sätt kan vara en pedagogisk resurs som tillgodoser skolans behov. | Se över skolprogrammen utifrån de gemensamma pedagogiska utgångspunkterna | Utveckling, internt lärande, bli ännu mer attraktiva för skolan. | Utifrån arbetet med gemensamma pedagogiska utgångspunkter gå igenom skolprogrammen. Diskutera samt ev. utveckla utifrån gemensamma pedagogiska utgångspunkter. | 1 år | En pedagog ansvarig per museum?
Att skapa samsyn internt kring hur myndigheten på bästa sätt kan vara en pedagogisk resurs som tillgodoser skolans behov. | Möten för löpande diskussioner om pedagogik | Att fortsätta utbyta tankar och erfarenheter. Att hålla metoddiskussionen öppen. | Möten över länk (ellernågon gång irl) med alla pedagoger. Här kan pedagogerna diskutera pedagogik, lärande, kunskap.utbyta lärdomar och erfarenheter, resultat från utvärderinar av nya satsningar, respons från skolan i enkäter mm | 3 mån (att besluta former för). Löpande
Att tydliggöra vilka inom skolan vi vill nå, kartlägga vilka och hur många vi når/inte når samt göra medvetna satsningar utifrån detta. | Utvärdera Human Nature digital plattform | Dra lärdomar av en nationell satsning mot klassrummet inför fortsatt nationellt arbete | Föreslår dra lärdomar av denna innan ny digital satsning. Ta upp resultat av utvärdering inom pedagoggruppen. | 2 år
Att skapa samsyn internt kring hur myndigheten på bästa sätt kan vara en pedagogisk resurs som tillgodoser skolans behov. | Föra dialog med skolan om vad smvk kan bidra med | Lära mer om hur skolan ser smvk som en resurs | Föreslår ett försök med en enkätfråga med frisvar under en kortare period till den digitala enkäten. Se underlag digital enkät. | 6 mån
Att utveckla arbetssätt för hur vi arbetar ”i dialog och samskapande med användarna” | Delta i RAÄ:s fokusgruppundersökning | Utveckla arbetet mot åk 1-5 samt särskolan på Etnografiska museet. | På Etnografiska. Fyra lärare i åk 1-5 samt fyra inom särskolan (grundskalan samt gymnasiet) tar del av skolprogram. Fokussamtal 6-7 mars. | 3 mån februari-mars 2019 | Olof
Att utveckla arbetssätt för hur vi arbetar ”i dialog och samskapande med användarna” | Diskutera och analysera RAÄ:s rapport | Dra lärdomar av fokusgruppernas respons och RAÄ:s analys | Använda sammanställningen från fokusgruppernas diskussioner samt RAÄ:s analys som utgångspunkt för diskussioner ino pedagoggruppen sthlm-gtbg. | 6 mån | Stefan, Olof
Att tydliggöra vilka inom skolan vi vill nå, kartlägga vilka och hur många vi når/inte når samt göra medvetna satsningar utifrån detta. samt Att skapa samsyn internt kring hur myndigheten på bästa sätt kan vara en pedagogisk resurs som tillgodoser skolans behov. | Uppdatera interna styrdokument | Implementera strategin och resultat från fördjupningsarbete om målgruppsdialog | Checklista för projekt, tex angående att ta ställning till målgrupp inför varje projekt samt implementera arbetssätt för dialog med målgruppen. | 1 år
Att skapa samsyn internt kring hur myndigheten på bästa sätt kan vara en pedagogisk resurs som tillgodoser skolans behov. | Undersöka frågan om att utveckla skapande skola-satsningar | Underlätta för lärarna att utnyttja Skapande skola tillsammans med smvk |  | 2 år
Att utveckla arbetssätt för hur vi arbetar ”i dialog och samskapande med användarna” | Fastslå gemensamma principer för arvode för fokusgruppslärare | Professionell hållning, undvika godtycklighet |  | 6 mån VT 2019
Att skapa samsyn internt kring hur myndigheten på bästa sätt kan vara en pedagogisk resurs som tillgodoser skolans behov. | Ta ställning till upprättande av pedagogiskt forum | Diskutera pedagogiska frågor utanför pedagoggruppen. Bidra till att föra in pedagogiska perspektiv i verksamheten. | Träffar över avdelnings- och områdesgränserna ( idé Helene Arfvidsson) | 6 mån (ta ställning till att upprätta) Sedan löpande.
Att skapa samsyn internt kring hur myndigheten på bästa sätt kan vara en pedagogisk resurs som tillgodoser skolans behov. Samt Att utveckla arbetssätt för hur vi arbetar ”i dialog och samskapande med användarna” | Pilot samarbetsprojekt skolor i Sverige Nordamerika kring vår samling (Martins projekt) | Metodutveckling | Diskutera hur projektet fungerar, framgångar och svårigheter | 1 år | Martin, Olof/Karin